## Slide 1: 웹5기 조별 프로젝트
김강문, 손민복, 이승배

## Slide 2: 역할 분담
프런트 엔드: 김강문, 손민복
백 엔드: 이승배

## Slide 3: 목표 프로젝트
게시판 클론 코딩

## Slide 4: 페이지 작성 목록
채널 페이지(카테고리 별로 다름)(템플릿)
회원가입 페이지(템플릿)
로그인 페이지(템플릿 X)
유저 정보(템플릿)
게시글(템플릿)
글쓰기(템플릿)
운영자 페이지(템플릿 X)

## Slide 5: 채널 페이지 필요한 기능들
채널 페이지(카테고리 별로 다름)(템플릿) 데이터 받아오기
(기능 없이 링크들만 모아준다.)

## Slide 6: 회원가입 페이지 필요한 기능들
회원가입 하기

## Slide 7: 로그인 페이지 필요한 기능들
로그인 하기
2. 로그 아웃

## Slide 8: 유저 정보 페이지 필요한 기능들
유저 정보(템플릿) 데이터 받기
회원탈퇴

## Slide 9: 게시글 페이지 필요한 기능들
게시글(템플릿) 데이터 받기
추천 기능
게시글 삭제
게시글 댓글 추가
게시글 댓글 수정
게시글 댓글 삭제

## Slide 10: 글쓰기 페이지 필요한 기능들
글쓰기(템플릿) 데이터 받아오기
글쓰기(템플릿) 유저와 보드 데이터 보내, 게시글 내용 받아오기
게시글 쓰기
게시글 수정

## Slide 11: 운영자 페이지 필요한 기능들
운영자인지 체크
채널 만들기
채널 수정
채널 삭제
카테고리 만들기
카테고리 수정
카테고리 삭제
운영자의 게시글 삭제
부운영자 권한 부여
부운영자 권한 삭제
운영자 공지 등록
운영자 공지 갱신
운영자 공지 삭제

## Slide 12: 손민복 개발 필수목표
1차
게시판을 구성하는데 필요한 데이터들의 목록 작성(지속적인 갱신 필요)
2차
로그인 페이지 작성
1주차 목표

## Slide 13: 손민복 개발 필수목표
1차
회원가입 페이지 내부 작성
2차
관리자 페이지를 작성
2주차 목표

## Slide 14: 김강문 개발 필수목표
1차
게시판을 구성하는데 필요한 데이터들의 목록 작성(지속적인 갱신 필요)
2차
템플릿 페이지의 전체적인 구조
3차
상단 메뉴 박스 템플릿 css 만들기
4차
바디 박스 템플릿 css, Footer 템플릿 css(2일, 혹은 3일까지(최대 월요일까지 작업))
(26일차로 안 끝나면, 백엔드 작업자까지 같이 작업)
1주차 목표

## Slide 15: 김강문 개발 필수목표
1차
html에 데이터를 삽입하는 js 작성
2차
게시판의 보드를 보는 경우의 html, css 작성(템플릿 페이지 이용)
3차
글쓰기 html, css 작성(템플릿 페이지 이용)
4차
로그인 화면 html, css 작성(템플릿 페이지 이용 X)
5차
데이터를 받기 위해 필요한 필수적인 요청코드들을 (axios 혹은 fetch) 추가
6차
웹페이지들의 기능을 위한 요청을 추가한다.
2주차 목표

## Slide 16: 프런트 엔드 개발 확장목표
페이지들의 부가적인 기능(검색, 광고 띄우기 등) 작성
소켓이 필요한 기능들을 구현한다.
확장목표

## Slide 17: 이승배 개발 필수목표
1차
개발환경 세팅(미들웨어, 라우팅 설정, 모델, 컨트롤러, 서비스)
2차
mysql에서 미리 db와 권한을 지닌 사용자를 작성, 기본적인 테이블(모델)들의 이름을 가진 파일들을 작성(boards, comments, users 등)(내부도 포함)
3차
코드들을 시험해볼 테스트 데이터들을 db에 삽입하거나 코드에 객체형태로 만들어놓는다, 필요한 웹 경로의 js를 컨트롤러 파일에 생성(기능 작성 X)
4차
로그인 페이지, 회원가입 페이지 기능 관련 코드 작성
1주차 목표

## Slide 18: 이승배 개발 필수목표
1차
유저 정보, 채널 관련 코드 작성
2차
게시글 코드, 운영자 코드 작성
3차
글쓰기 코드 작성
4차
쿼리에 따라 요구가 바뀔 경우, 혹은 부차적인 기능이 필요하면 경로를 재설정하고
코드를 수정한다. 관리자 기능의 코드들을 작성한다.
2주차 목표

## Slide 19: 백 엔드 개발 확장목표
부차적인 기능들을 가진 코드들을 작성한다.(검색, 광고 정보 보내기)
소켓 통신을 설정하고, 알림 기능이나 검색 미리보기 기능을 구현한다.
확장목표

## Slide 20: 통합 목표
1차
작성한 웹페이지들을 테스트 하고, 백엔드와 합치고, 테스트해본다.
오류가 나지 않는다면,
그 후 오류날 수 있는 경우를 가정해 테스트 케이스들을 한 번 작성해본다.
2차
작성된 테스트 케이스들을 실행해보고, 최종 점검을 실행한다.
3주차 공통목표

## Slide 21
SUN | MON | TUE | WED | THR | FRI | SAT
 |  |  | 22 게시글 필요 데이터 목록 작성 | 23 템플릿 페이지 전체 구조 작성 | 24 템플릿 페이지 상단 메뉴 작성 | 25 템플릿 페이지 body 구조 작성
26 | 27 데이터 삽입 js 작성 | 28 게시글 페이지 작성 (템플릿) | 29 글쓰기 페이지 작성 (템플릿) | 30 회원가입 페이지 작성 (템플릿) | 31 데이터 요청 코드 작성 | 1 웹페이지 기능 요청
2 | 3 작성한 페이지 모듈테스트 및 통합테스트 | 4 최종 점검 |  |  |  | 
1차
2차
3차
4차
  김강문 개발 일정
1차
3차
4차
5차
6차
1차
2차
2차

## Slide 22
SUN | MON | TUE | WED | THR | FRI | SAT
 |  |  | 22 게시글 필요 데이터 목록 작성 | 23 로그인 페이지 작성 | 24 | 25
26 | 27 회원가입 페이지 내부 작성 | 28 | 29 | 30 관리자 페이지 작성 | 31 | 1
2 | 3 작성한 페이지 모듈테스트 및 통합테스트 | 4 최종 점검 |  |  |  | 
1차
2차
  손민복 개발 일정
2차
1차
2차
1차

## Slide 23
SUN | MON | TUE | WED | THR | FRI | SAT
 |  |  | 22 개발 환경 세팅 | 23 db 세팅 및 Models 코드 작성 | 24 Test 데이터 삽입, controllers 경로 추가 | 25 로그인 페이지 및 회원가입 페이지 기능 작성
26 | 27 유저 정보 및 채널 페이지 기능 코드 작성 | 28 게시글 및 운영자 페이지 기능 코드 작성 | 29 글쓰기 페이지 기능 작성 | 30 | 31 | 1 프런트 엔드의 추가요구에 따른 코드 수정
2 | 3 작성한 페이지 모듈테스트 및 통합테스트 | 4 최종 점검 |  |  |  | 
1차
2차
3차
4차
  이승배 개발 일정
1차
3차
4차
1차
2차
2차

## Slide 24: 감사합니다!